浙江工业大学台州研究院

成果应用与转化项目管理办法

- 总则

- 为支持浙江工业大学教师在台州市456特色产业集群开展科技成果应用、技术转移、项目产业化工作，根据《台州市级科技创新平台专项资金管理办法（试行）》（台科〔2018〕98号）和《台州市人民政府-浙江工业大学共建浙江工业大学台州研究院协议书》的相关规定，研究院设立成果应用与转化项目。

第二条 项目设立和遴选的基本原则是：

1. 符合台州市456特色产业集群发展方向，在台州市应有较好的产业化应用前景。

2. 项目的关键技术应有较好的先进性、创新性，且已有良好的成果基础，具有样机、样品、软件或应用案例者优先。

3. 研究院根据台州产业的发展需求与学校、研究院的研究方向，提出当年项目申报通知与指南。

二、项目类别及申请条件

第三条 资助的项目按照资助经费的不同，分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类三大类项目，分别资助50万元/项、30万元/项、10万元/项。

第四条 项目负责人应为浙江工业大学教师，且为创新团队负责人或成员。具有高级职称或具有博士学位，有丰富的应用技术或应用基础研究经验。

第五条 A、B类团队负责人及成员可申请所有类别项目，C类团队负责人及成员可申请II类和III类项目，D类团队负责人及成员可申请III类项目。

第六条 申请人同一批次只能申请一个台州研究院成果应用与转化项目。已有主持在研项目的人员不得作为申请人申请，在研项目顺利结题后方可继续申请。每个创新团队每批次申报项目数不超过1项。

三、申请程序

第七条 申请程序和注意事项：

1．项目申请：研究院发布申请通知及指南，申报人员根据通知及指南要求，填写《浙江工业大学台州研究院成果应用与转化项目申请书》进行申报。

2．项目评审：本着公平、公正、公开的原则，研究院组织专家进行评审，经研究院院务会讨论并确定立项结果。

3．项目启动：研究院与项目负责人签订《浙江工业大学台州研究院成果应用与转化项目任务书》，项目正式启动执行。

四、项目管理和经费使用

第九条 项目执行期限一般为1年。

第十条 项目启动6个月后展开项目中期进展汇报会，详细说明项目进展、所取得的成果和科研经费使用情况等，研究院根据项目进展情况决定后期支持计划。对项目执行进度不符合要求或者偏离台州市产业技术应用要求的项目给予终止处理。

第十一条  项目结题要求：I类项目研究院横向到款100万以上，申请发明专利2项，第一单位或第二单位发表SCI/EI收录论文2篇、核心期刊论文1篇；II类项目研究院横向到款60万以上，申请发明专利1项，第一单位或第二单位发表SCI/EI收录论文或核心期刊论文2篇；III类项目研究院横向到款20万以上，发表第一单位或第二单位SCI/EI收录论文或核心期刊论文1篇。

研究院为主持单位或参与单位获批国家级科研项目、获省部级科学技术奖，I类项目认定通过，其他项目认定优秀结题。研究院为主持单位或参与单位获批省部级科研项目，I类项目免50%工作量，II类项目认定通过，III类项目认定为优秀结题。

第十二条 项目结题前1个月，项目负责人须认真填写《科研项目结题报告》，并附上与本课题有关的成果证明文件，报研究院结题。研究院对课题完成情况进行绩效评价，分为优秀、通过、不通过三个等级。如评为优秀的项目给予奖励和滚动支持；评为通过者，按正常结题；评为不通过者，不得使用余款，且取消所在团队后续两年申请研究院科研项目的资格。

第十三条 资助经费实行项目经费预算和决算制度。项目负责人应根据获批经费，科学合理地编制年度经费预算，保证科研任务顺利实施。项目中期考核前可以开支60%的经费，每个季度可使用经费不超过项目总经费的40%。经费使用范围：业务费、劳务费。具体使用遵照《浙江工业大学台州研究院成果应用与转化项目经费管理办法》执行。

五、成果署名

第十四条 承担的研究院专项科研项目所获得的科技荣誉及知识产权等科技成果应署名研究院，其中专利的所有权人应为研究院。依托研究院的资源和条件，所获得的科技荣誉及知识产权等科技成果应署名研究院。

六、附则

第十五条 本办法自颁布之日起施行，由研究院负责解释。

第十六条 本办法中所涉及的内容，凡与法律法规、行政规章及国家政策不符的，依照法律法规、行政规章及国家政策执行。

浙江工业大学台州研究院

2023年5月19日